## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [13 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення _____________________________ | [13 empty] | __________________________________
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [13 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від _________________ №_____________ | [13 empty] | __________________________________
[16 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"_______________ 20____ року
План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022- 2026 роки
_____________________________________ ______КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВОДОКАНАЛ"_____________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
1.1.1. | Карітальний ремонт водопровідних мереж | 8300 м | 61086.49 | 61087.49 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 19837.37 | 10171.32 | 10356 | 20721.8
1.1.2. | 1 етап "Капітальний ремонт ділянки водпровіду від Тернівської н/ст до 2-го підйому ВНС-1 по вул. Кастуся Калиновського, Тернівський район, м. Кривий Ріг Дніпропетровська обл." | 590 м | 5168.32 | 5169.32 | - | - | - | - | - | - | - | 5169.32 | 5169.32 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | 2 етап "Капітальний ремонт 1 і 2 нитки водпроводу від Тернівської н/ст до 2-го підйому ВНС-1 в районі магазину "Новинка"1 по вул. Івана Сірка,Тернівський район, м. Кривий Ріг Дніпропетровська обл." | 300 м | 2720.64 | 2720.64 | - | - | - | - | - | - | - | 2720.64 | 2720.64 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4. | 3 етап "Капітальний ремонт 1 і 2 нитки водпроводу від Тернівської н/ст до 2-го підйому ВНС-1 в районі 10-ї автодороги, Тернівський район, м. Кривий Ріг Дніпропетровська обл." | 310 м | 2967.94 | 2967.94 | - | - | - | - | - | - | - | 2967.94 | 2967.94 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5. | Прибання трансформаторів та КТП на Центральну н/с, На КВК -трансформатор | 2 од. | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5. | Придбання ПЧ з шафами керування ВНС-55, ВНС-17, РВК | 3 од | 4499.7 | 4499.7 | - | - | - | - | - | - | 4499.7 | - | 4499.7 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 76943.09 | 76945.09 | - | - | - | - | - | - | 4999.7 | 10857.9 | 15857.6 | 19837.37 | 10171.32 | 10356 | 20721.8
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1. | Придбання компьюторної техніки та переферійного обладнання | 21 од. | 565.78 | 565.78 | - | - | - | - | - | - | 565.78 | - | 565.78 | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 565.78 | 565.78 | - | - | - | - | - | - | 565.78 | - | 565.78 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання спеціалізованої техніки | 15 од. | 21000 | 21001 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 10000 | 10000 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 21000 | 21001 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 10000 | 10000 | - | - | - | - | -
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи,з них:
1.8.1. | Придбання обладнання для мобільної лабораторії ДТКВП | 3 од. | 740 | 740 | - | - | - | - | - | - | 740 | - | 740 | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 740 | 740 | - | - | - | - | - | - | 740 | - | 740 | - | - | - | -
Усього за розділом І |  |  | 99248.87 | 99251.87 | [6 empty] | 7305.48 | 10857.9 | 18163.38 | 19837.37 | 20171.32 | 20356 | 20721.8
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
2.1.2. | Проект: "Капітальний премонт кабелю живлення від ПС-35/6кВ НС Заводська, вул. Криворіжсталі, 68, м.Кривий Ріг, до існуючої насосної станції КНС-10, вул. Пісочна, 1, м.Кривий Ріг, для переходу КНС-10 в розряд споживачів електроенергії 1 класу." | 1 од. | 1475 | 1475 | - | - | - | - | - | - | 1475 | - | 1475 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3. | Прибання трансформаторів | 2 од. | 154 | 154 | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.5. | Придбання насосного обладнання | 12 од. | 1436.54 | 1436.54 | - | - | - | - | - | - | 1436.54 | - | 1436.54 | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 3065.54 | 3065.54 | - | - | - | - | - | - | 3065.54 | - | 3065.54 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. | Придбання компьюторної техніки та переферійного обладнання | 21 од | 565.78 | 565.78 | - | - | - | - | - | #VALUE! | 565.78 | - | 565.78
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 565.78 | 565.78 | - | - | - | - | - | - | 565.78 | - | 565.78
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. | Придбання спеціалізованої техніки | 10 од | 12611.44 | 12612.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2611.44 | 5000 | 5000 | -
2.1.2.1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 12611.44 | 12612.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2611.44 | 5000 | 5000 | -
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Капітальний ремонт каналізаційних мереж | 15150 м | 26476.8 | 124059.69 | - | - | - | - | - | - |  |  | 23000 | -15000 | -10000 | -5000 | 33476.8
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 26476.8 | 124059.69 | - | - | - | - | - | - |  |  | 23000 | -15000 | -10000 | -5000 | 33476.8
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Придбання лабораторного обладнання | 42 од | 20106 | 20106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 10000 | 5000 | 5000 | -
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 20106 | 20106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 10000 | 5000 | 5000 | -
Усього за розділом ІІ |  |  | 62825.56 | 160409.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29348.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 162074.43 | 259661.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47512.14 | 19837.37 | 20171.32 | 20356 | 20721.8
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
________________________________ ___________________________ ____________________________________
(посада відповідального виконавця) | [5 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)