## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням __________________________________________________ | [10 empty] | Директор КП "Кривбасводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _____________________________ №_____________________________ | [10 empty] | С.Ю. Марков
[12 empty] | (підпис) |  | (П.І.Б.)
"25_"___вересня _ 2020__ року
Річний інвестиційний план на 2021 рік
КП "Кривбасводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис.грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис.грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | Господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. В.Матусевича, від вул. Костенка до вул. Васякіна, в Металургійному районі м. Кривий Ріг. | 870 м. | 4348.57 | 4348.57 | - | - | - | - | - | - | - | 4348.57 | 4348.57 | - | - | 2174.285 | 2174.285 | - | 67 | - | - | - | 771.34
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 4348.57 | 4348.57 | - | - | - | - | - | - | - | 4348.57 | 4348.57 | - | - | 2174.285 | 2174.285 | - | - | - | - | - | 771.34 | 4348.57
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1. | Впровадження системи автоматизованого контролю SCADA | 12 од. | 3654 | 3654 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0 | - | - | 0 | - | 0
1.5.2. | Придбання лабораторного стенду систем автоматизації на базі ПЧ | 0,5 од | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | - | - | 77.5 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 3731.5 | 3731.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3731.5 | 3731.5 | - | - | 77.5 | 3654 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання самоскиду | 1 од. | 1665.1 | 1665.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1665.1 | 1665.1 | - | - | - | - | 1665.1 | 24 | - | - | - | 431.5
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 1665.1 | 1665.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1665.1 | 1665.1 | - | - | - | - | 1665.1 | - | - | - | - | 431.5
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 | Інші заходи, з них:
1.8.1 | Придбання лабораторного обладнання | 4 од. | 2576.46 | 2576.46 | - | - | - | - | - | - | - | 2576.46 | 2576.46 | - | 63.99 | 570 | 1943.31 | - | - | - | - | - | - | 2577.3
1.8.2 | Придбання хлораторів | 4 од. | 1495.63 | 1495.63 | - | - | - | - | - | - | - | 1495.63 | 1495.63 | - | - | 1495.63 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 4072.09 | 4072.09 | - | - | - | - | - | - | - | 4072.09 | 4072.09 | - | 63.99 | 2065.63 | 1943.31 | - | - | - | - | - | - | 2129.62
Усього за розділом І |  |  | 13817.26 | 13817.26 | - | - | - | - | - | - | - | 13817.26 | 13817.26 |  | 63.99 | 4317.415 | 7771.595 | 1665.1 | 91 | - | 0 | - | 1202.84 | 13818.1
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1 | Заміна насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях (КНС-1,38,3,75,66,2,39,10) | 7 од. | 3849.48 | 3849.48 | - | - | - | - | - | - | - | 3849.48 | 3849.48 | - | - | 449.48 | 3400 | - | 120 | - | - | - | 5110.87
2.1.2 | Придбання мембранних насосів-дозаторів | 2 од. | 53.16 | 53.16 | - | - | - | - | - | - | - | 53.16 | 53.16 | - | 53.16 | - | - | - | 6 | - | - | - | 345.51
2.1.3. | Придбання силових трансформаторів КНС | 6 од. | 1484.45 | 1484.45 | - | - | - | - | - | - | - | 1484.45 | 1484.45 | - | - | 1484.45 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 5387.09 | 5387.09 | - | - | - | - | - | - | - | 5387.09 | 5387.09 | - | 53.16 | 1933.93 | 3400 | - | 126 | - | 0 | - | 5456.38 | 5387.09
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. | Впровадження системи автоматизованого контролю SCADA | 7 од. | 2131.5 | 2131.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2131.5 | 2131.5 | - | - | - |  | 2131.5 | - | - | - | - | -
2.3.2. | Придбання лабораторного стенду систем автоматизації на базі ПЧ | 0,5 од | 77.5 | 77.5 | - | - | - | - | - | - | - | 77.5 | 77.5 | - | - | 77.5 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 2209 | 2209 | - | - | - | - | - | - | - | 2209 | 2209 | - | - | 77.5 | 0 | 2131.5 | - | - | - | - | -
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1 | Придбання самоскид | 1 од. | 1665.1 | 1665.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1665.1 | 1665.1 | - | - | - | 1665.1 | - | 24 | - | - | - | 227
2.4.2. | Придбання комбінованої машини | 1 од. | 2249.75 | 2249.75 | - | - | - | - | - | - | - | 2249.75 | 2249.75 | - | - | 2249.75 | - | - | 60 | - | - | - | 431.5
2.4.3. | Придбання ВОВСАТ з навісним обладнанням | 1 од. | 3091.2 | 3091.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3091.2 | 3091.2 | - | - | 3091.2 | - | - | 72 | - | - | - | 600.4
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 7006.05 | 7006.05 | - | - | - | - | - | - | - | 7006.05 | 7006.05 | - | 0 | 5340.95 | 1665.1 | - | 156 | - | - | - | 1258.9 | 7006.05
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Придбання обладнання для будівлі решіток Північної станції аерації | 5 од. | 3588.91 | 3588.91 | - | - | - | - | - | - | - | 3588.91 | 3588.91 | - |  | 1794.45 | 1794.45 | - | - | - | - | - | -
2.5.2. | Капітальний ремонт напірного колектора по вул. Нахімова від КНС-68 до ВБК, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. | 1344 м | 439.35 | 439.35 | - | - | - | - | - | - | - | 439.35 | 439.35 | - | - | - | 439.35 | - | - | - | - | - | -
2..5..3. | Капітальний ремонт напірного колектора по вул. Нахімова (стадіон), м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. | 250 м | 315.22 | 315.22 | - | - | - | - | - | - | - | 315.22 | 315.22 | - | - | - | 315.22 | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 4343.48 | 4343.48 | - | - | - | - | - | - | - | 4343.48 | 4343.48 | - | - | 1794.45 | 2549.02 | - | - | - | - | - | - | 4343.47
|  |  | 8686.96 | [13 empty] | -
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Придбання лабораторного обладнання | 12 од. | 5791.74 | 5791.74 | - | - | - | - | - | - | - | 5791.74 | 5791.74 | - | 704.11 | 570 | 4516.8 |  | - | - | - | - | -
2.6.2. | Придбання геодезичного обладнання | 3 од. | 518.85 | 518.85 | - | - | - | - | - | - | - | 518.85 | 518.85 | - | 518.85 | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 6310.59 | 6310.59 | - | - | - | - | - | - | - | 6310.59 | 6310.59 | - | 1222.96 | 570 | 4516.8 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ |  |  | 25256.21 | 25256.21 | - | - | - | - | - | - | - | 25256.21 | 25256.21 | - | 1276.12 | 9716.83 | 12130.92 | 2131.5 | 282 | - | - | - | 6715.28 | 25255.37
Усього за інвестиційним планом |  |  | 39073.47 | 39073.47 | - | - | - | - | - | - | - | 39073.47 | 39073.47 | - | 1340.11 | 14034.245 | 19902.515 | 3796.6 | 373 | - | - | - | 7918.12
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Перший заступник директора-головний інженер С.А. Гончаренко
-39073.47